## Scenario Inventory
對應場景專案 | 業務痛點 | 主責部門 | 核心 AI 任務 | 商業價值 (V) | 數據就緒度 (D) | 一線阻力 (R) | ROI 綜合指數 | 導入優先級決策
電鍍良率優化 | 電鍍良率與環保排污極難平衡 | 研發部門 | 最佳化電鍍參數 | 高 | 中 | 化學師對數據透明度的恐懼 | 85% | 高
化學配方專家庫建立 | 化學大師傅的配方心法防備與數據作假 | 研發部門 | 建立專家配方庫 | 中 | 低 | 化學師對AI取代的擔憂 | 70% | 中
環保排污監控 | 廢水排放達標困難，面臨環保罰款 | 環保部門 | 建立環保監控閘道 | 高 | 中 | 內部流程變革的抵抗 | 80% | 高
配方智慧財產權授權 | 需確保配方的專利權益與激勵機制 | 營運部門 | 設計授權合約 | 高 | 中 | 員工對紅利分配的疑慮 | 75% | 中

## Data Architecture
對應場景專案 | 數據源與格式 | 數據清洗/處理技術 | 本地/地端硬體需求 | 外部 API/雲端服務 | 降級/災備模式 (DR)
電鍍良率優化 | 電鍍機器數據 (CSV) | Python 數據處理庫 | 本地伺服器 | None | 本地備份
化學配方專家庫建立 | 配方數據 (Excel) | ETL 工具 | 本地伺服器 | None | 本地備份
環保排污監控 | 環保檢測數據 (JSON) | 實時數據流處理 | 雲端伺服器 | 環保局 API | 雲端備份
配方智慧財產權授權 | 員工數據 (SQL) | 數據加密與存儲 | 本地伺服器 | None | 本地備份

## Pilot Adoption
對應場景專案 | 試點部門與核心人員 | 核心使用阻力分析 | 變革管理方案與激勵機制 | 試點期驗證指標 (90天)
電鍍良率優化 | 研發部門，首席化學工程師明哥 | 明哥對數據透明度的恐懼，可能導致數據不準確 | 提供數據共享的透明度，並設計激勵機制 | 提高良率達98%
化學配方專家庫建立 | 研發部門，首席化學工程師明哥 | 明哥對AI取代的擔憂，導致數據不完整 | 設計配方智慧財產權授權合約，承諾紅利 | 完成配方庫建立
環保排污監控 | 環保部門，專案負責人 | 內部流程變革的抵抗 | 設計獎勵機制以鼓勵遵守環保規範 | 減少罰款50%
配方智慧財產權授權 | 營運部門，法律顧問 | 員工對紅利分配的疑慮 | 明確的合約條款與激勵措施 | 確保合約簽署率80%

## Operations Governance
對應場景專案 | 運營維護責任人 | SLA 服務可用度要求 | 數據保護與安全稽核 (Audit) | 退場機制與數據可攜 (Exit)
電鍍良率優化 | 研發部門主管 | 99% | 每月進行數據安全稽核 | 數據可導出至本地伺服器
化學配方專家庫建立 | 研發部門主管 | 98% | 每季度進行配方安全審核 | 數據可導出至本地伺服器
環保排污監控 | 環保部門主管 | 99% | 每月進行環保數據審核 | 數據可導出至雲端伺服器
配方智慧財產權授權 | 營運部門主管 | 98% | 每年度進行法律合規稽核 | 合約終止後數據可攜帶

## A3 Strategy Canvas
區塊 | 內容
企業背景與核心業務挑戰 | 1. 企業背景；振鑫表面防鏽工業位於高雄岡山，專注於螺絲表面防鏽及鋅鎳合金電鍍加工，主要為美國與歐洲汽車大廠提供底盤螺栓的表面防鏽製程，年營收約新台幣 1.9 億元。；2. 特許監管大限與品質紅線；目前面臨環保排污的嚴格監管，尤其是重金屬及酸鹼值的排放標準。過去曾遭遇高額罰款，且年累計改善預算達新台幣 120 萬元。；3. 一線變革痛點
核心 AI 解決方案架構 | [數據來源] --> [數據清洗] --> [LightGBM 模型] --> [AI 推薦系統] --> [工程師專利專家配方庫]；¦ ¦ ¦；¦ ¦ ¦；+--> [環保監控閘道] <-------------------------------------+；部署策略
金融合規與資安防線 | 有人在環 (HITL) 決策簽章設計；每一個關鍵決策均需經由工程師與 AI 的雙重確認，確保數據的準確性與合法性。；DLP 個資網閘；設立資料遺失防護(DLP)機制，確保機密配方不外洩。；API 算力/Token 財務熔斷防線
變革管理與員工賦能 | 定位；將電鍍配方系統命名為「工程師專利專家配方庫」，提升工程師的參與感與責任感。；激勵機制；設計配方智慧財產權授權合約，明哥可享有季度營運成果紅利，消除失業恐慌。；變革心理化解方案
租稅折抵與財務 TCO 精算 | 研發租稅抵減 15% 實務包裝申報指引；提供詳細的申報流程，確保符合租稅抵減的資格。；Buy vs. Build 3年期 TCO 評估；比較自建系統與外購解決方案的總擁有成本(TCO)，提供高層決策依據。
振鑫表面 C-Suite 最終決策 | ¦ 評估維度 ¦ 一般技術廠商 / 外包 SI ¦ 鳳凰 AI 金融落地框架 ¦ 總經理/CEO 評語 ¦；¦------------------------------¦-----------------------¦--------------------------¦------------------¦；¦ 成本 ¦ 中 ¦ 低 ¦ ¦；¦ 符合度 ¦ 低 ¦ 高 ¦ ¦；¦ 效率 ¦ 中 ¦ 高 ¦ ¦