## Scenario Inventory
對應場景專案 | 業務痛點 | 主責部門 | 核心 AI 任務 | 商業價值 (V) | 數據就緒度 (D) | 一線阻力 (R) | ROI 綜合指數 | 導入優先級決策
調機知識傳承 | 技術傳承斷層，經驗無法有效傳遞 | IT部門 | 建立語音互動式調機知識庫 | 高 | 中 | 高 | 85% | 高
生產數據整合 | 高維護成本與數據雜亂 | IT部門 | 數據清洗與整合，優化 RAG 系統 | 中 | 低 | 中 | 70% | 中
現場操作阻力 | 調機師傅對於新系統的抗拒 | 生產部門 | 開發友好的操作介面，提升使用者體驗 | 高 | 中 | 高 | 80% | 高
成本控制與預算規劃 | 硬體維護成本過高 | 財務部門 | 評估雲端解決方案，降低 TCO | 中 | 中 | 低 | 75% | 中

## Data Architecture
對應場景專案 | 數據源與格式 | 數據清洗/處理技術 | 本地/地端硬體需求 | 外部 API/雲端服務 | 降級/災備模式 (DR)
調機知識傳承 | 調機手冊、語音紀錄 | 自動化語音轉文字技術 | 無需額外硬體 | Google Cloud Speech-to-Text | 雲端備份，定期更新
生產數據整合 | 製程數據、化驗數據、CAD圖檔 | ETL 數據處理流程 | 私有伺服器 | AWS S3，數據分析服務 | 本地備份，數據快照
現場操作阻力 | 現場操作紀錄、師傅口述經驗 | 語音識別與自然語言處理 | 無需額外硬體 | Microsoft Azure Bot Service | 雲端備份，定期更新
成本控制與預算規劃 | 財務報表、維護記錄 | 數據清洗工具 | 伺服器維護 | Google Cloud BigQuery | 本地備份，數據快照

## Pilot Adoption
對應場景專案 | 試點部門與核心人員 | 核心使用阻力分析 | 變革管理方案與激勵機制 | 試點期驗證指標 (90天)
調機知識傳承 | 生產部門，王茂雄師傅 | 對新技術的懷疑與抗拒 | 提供培訓與獎勵，強調職位安全 | 知識庫使用率提升至80%
生產數據整合 | IT部門，數據分析師 | 數據整合的複雜性與技術挑戰 | 定期會議檢討進度，尋求員工反饋 | 數據清洗效率提升50%
現場操作阻力 | 生產部門，操作員 | 語言與文化障礙 | 提供雙語操作介面，鼓勵師傅參與 | 使用者滿意度達85%
成本控制與預算規劃 | 財務部門，財務長 | 對雲端解決方案的安全疑慮 | 提供成功案例與成本效益分析 | 總成本降低20%

## Operations Governance
對應場景專案 | 運營維護責任人 | SLA 服務可用度要求 | 數據保護與安全稽核 (Audit) | 退場機制與數據可攜 (Exit)
調機知識傳承 | IT部門經理 | 99% | 定期安全性測試與審核 | 資料可導出至標準格式
生產數據整合 | 數據分析團隊負責人 | 98% | 數據保護政策與合規檢查 | 可隨時切換至其他平台
現場操作阻力 | 生產部門經理 | 95% | 員工使用行為監控與分析 | 定期評估系統效能
成本控制與預算規劃 | 財務部門經理 | 97% | 財務報告與審核流程 | 可隨時調整雲端服務計畫

## A3 Strategy Canvas
區塊 | 內容
企業背景與核心業務挑戰 | 1. 企業背景；振豐精密扣件工業位於高雄岡山，專注於螺絲、螺帽及精密扣件的製造，年營收約新台幣 2.6 億元。擁有 35 條生產線，主力產品為特殊高強度建材螺絲與精密防鬆扣件。；2. 特許監管大限與品質紅線；鑒於行業特性，必須遵循嚴格的品質標準與監管要求。任何生產過程中的疏失將可能導致產品召回及法律責任，影響企業聲譽。；3. 一線變革痛點
核心 AI 解決方案架構 | [數據來源] -> [資料清理與整合] -> [AI 模型訓練] -> [用戶介面] -> [人機雙簽工作流]；部署策略：採用雲端解決方案以降低硬體維護成本，實施資料清理與格式統一，確保資料質量。；人機雙簽工作流：設計流程中加入現場專家簽章，確保每次 AI 生成的建議均需經過專業師傅確認，提升信任度。
金融合規與資安防線 | 有人在環 (HITL) 決策簽章設計：所有關鍵決策將由人員進行最終確認，避免 AI 錯誤導致的風險。；DLP 個資網閘：實施資料防洩漏技術，確保敏感資料不會被未經授權的使用者存取。；API 算力/Token 財務熔斷防線：設定算力使用上限及財務預算監控，防止過度開支及資源浪費。
變革管理與員工賦能 | 定位：強調 AI 為提升工作效率的工具，而非取代人力的威脅。；激勵機制：設立獎勵制度，鼓勵員工參與 AI 系統的優化與改進。；變革心理化解方案：舉辦工作坊與座談會，增進員工對 AI 的理解與接受度。；KPI 指標重塑：重新設計績效指標，將 AI 參與程度納入考核範疇。
租稅折抵與財務 TCO 精算 | 研發租稅抵減 15% 實務包裝申報指引：提供詳細申報流程與所需文件的指引，以確保合規並減少稅負。；Buy vs. Build 3年期 TCO 評估：進行全面的成本效益分析，以決定是購買現成解決方案還是自建系統。
振豐精密 C-Suite 最終決策 | ¦ 評估維度 ¦ 一般技術廠商 / 外包 SI ¦ 鳳凰 AI 金融落地框架 ¦ 總經理/CEO 評語 ¦；¦----------¦-------------------------¦--------------------------¦------------------¦；¦ 成本 ¦ 較高，隱藏費用多 ¦ 透明，維護成本低 ¦ 更符合預算需求 ¦；¦ 效能 ¦ 效率不穩定 ¦ 穩定，持續優化 ¦ 提升生產力 ¦；¦ 員工接受度 ¦ 低，抗拒情緒高 ¦ 高，員工參與感強 ¦ 增加員工信任感 ¦