## Scenario Inventory
對應場景專案 | 業務痛點 | 主責部門 | 核心 AI 任務 | 商業價值 (V) | 數據就緒度 (D) | 一線阻力 (R) | ROI 綜合指數 | 導入優先級決策
ASR 語音報工 | 現場師傅無法打字報工，導致工作效率低下 | 生產部門 | 部署雙語 ASR 語音報工系統 | 高 | 中 | 高 | 85% | 高
DLP 機密遮罩 | 缺乏符合 ISO/IEC 42001 的機密數據保護措施 | IT 部門 | 實施 DLP 去識別化遮罩技術 | 高 | 低 | 中 | 80% | 中
唯讀 ERP 對接 | 擔心數據污染及算力成本失控 | 財務部門 | 建立唯讀緩衝對接與 API Gateway | 中 | 中 | 高 | 75% | 中
SBIR 政府補助規劃 | 轉型自籌經費預算龐大，需尋求政府補助 | 財務部門 | 對接 SBIR 政府補助與租稅抵減包裝 | 高 | 中 | 中 | 90% | 高

## Data Architecture
對應場景專案 | 數據源與格式 | 數據清洗/處理技術 | 本地/地端硬體需求 | 外部 API/雲端服務 | 降級/災備模式 (DR)
ASR 語音報工 | 現場聲音錄音檔案 | 語音辨識模型訓練 | 邊緣計算設備 | 雲端語音辨識 API | 本地備份系統
DLP 機密遮罩 | 內部數據庫數據 | 數據去識別化處理 | 伺服器硬體需求 | 數據安全服務 API | 雲端數據備份
唯讀 ERP 對接 | ERP 系統數據 | 數據讀取層處理 | 伺服器硬體需求 | API Gateway | 雲端數據備份
SBIR 政府補助規劃 | 企業財務與經營數據 | 數據分析技術 | 無特殊硬體需求 | 政府補助平台 API | 無需降級模式

## Pilot Adoption
對應場景專案 | 試點部門與核心人員 | 核心使用阻力分析 | 變革管理方案與激勵機制 | 試點期驗證指標 (90天)
ASR 語音報工 | 生產部門，現場主管 | 師傅對新技術的接受度低 | 提供培訓與獎勵措施 | 提高報工效率20%
DLP 機密遮罩 | IT 部門，資訊長 | 對數據安全的認識不足 | 定期安全培訓與意識提升 | 符合 ISO 認證要求
唯讀 ERP 對接 | 財務部門，財務長 | 擔心數據污染 | 透明的溝通與數據保護計劃 | 減少數據異常15%
SBIR 政府補助規劃 | 財務部門，財務長 | 對補助流程的不熟悉 | 專家輔導與定期進度檢討 | 確保獲得補助申請通過

## Operations Governance
對應場景專案 | 運營維護責任人 | SLA 服務可用度要求 | 數據保護與安全稽核 (Audit) | 退場機制與數據可攜 (Exit)
ASR 語音報工 | 生產部門主管 | 99% | 定期安全審核 | 數據可導出至本地系統
DLP 機密遮罩 | IT 部門主管 | 99% | 每月安全稽核 | 數據可導出至合規系統
唯讀 ERP 對接 | 財務部門主管 | 98% | 定期稽核與報告 | 數據可導出至財務系統
SBIR 政府補助規劃 | 財務部門主管 | 98% | 每季審核 | 數據可導出至報告系統

## A3 Strategy Canvas
區塊 | 內容
企業背景與核心業務挑戰 | 1. 企業背景；龍圖精密機械製造位於高雄岡山，是南台灣高階扣件與精密鍛造的航母級龍頭企業，年營業額約新台幣 8.5 億元，主要外銷供應鏈直接對接歐美多個一線汽車與太航大廠。；2. 特許監管大限與品質紅線；自今年底起，所有一級供應商必須通過歐盟 AI Act 有限風險浮水印告知及 ISO/IEC 42001 安全治理認證，否則將面臨取消價值數千萬元的採購合約。；3. 一線變革痛點
核心 AI 解決方案架構 | ┌─────────────────────────────┐；│ AI 系統架構圖 │；│ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │；│ │ ASR 語音報工 │ │ DLP 機密遮罩 │ │；│ └───────────┘ └───────────┘ │
金融合規與資安防線 | 有人在環 (HITL) 決策簽章設計：確保所有關鍵決策有專業人員進行審核，避免數據污染風險。；DLP 個資網閘：實施去識別化遮罩技術，滿足 ISO/IEC 42001 的合規要求。；API 算力/Token 財務熔斷防線：設置算力限制與熔斷機制，防止財務長擔心的算力失控情況發生。
變革管理與員工賦能 | 定位：確立 AI 專案的主要目標，與企業整體戰略相結合。；激勵機制：建立員工參與的獎勵計畫，鼓勵對新系統的使用與反饋。；變革心理化解方案：針對員工的抵抗情緒，提供培訓與支持，降低轉型過程中的心理負擔。；KPI 指標重塑：制定具體的績效指標，針對新系統的使用情況進行評估。
租稅折抵與財務 TCO 精算 | 研發租稅抵減 15% 實務包裝申報指引：透過專業指導，協助企業利用政府的研發租稅抵減政策，降低轉型成本。；Buy vs. Build 3年期 TCO 評估：進行全面的成本效益分析，評估選擇內部建設或外部採購的長期影響。
龍圖機械 C-Suite 最終決策 | ¦ 評估維度 ¦ 一般技術廠商 / 外包 SI ¦ 鳳凰 AI 金融落地框架 ¦ 總經理/CEO 評語 ¦；¦------------------------------¦-------------------------¦---------------------------¦------------------¦；¦ 成本效益 ¦ 中等 ¦ 高 ¦ ¦；¦ 合規風險 ¦ 高 ¦ 低 ¦ ¦；¦ 實施速度 ¦ 慢 ¦ 快 ¦ ¦